| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БАЙМАҠ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БИЛАЛ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 453666, Билал ауылы, З.Биишева урамы,19 Тел. 8(34751)4-85-30 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИЛЯЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453666, с.Билялово, ул.З.Биишевой,19 Тел. 8(34751)4-85-30 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                                         	      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» апрель 2024й.                            №43                  «26» апреля 2024г.

О подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов в СП Биляловский сельсовет МР Баймакский район РБ

В целях сохранения исторической памяти и координации деятельности по подготовке и празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Администрация сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республика Башкортостан выносит следующее

распоряжение:

- Для организованного проведения праздничных мероприятий создать и утвердить организационный комитет подготовке и празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республика Башкортостан (Приложение №1)

- Утвердить согласованный план мероприятий сельского поселения Биляловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республика Башкортостан, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (Приложение №2 и 3)

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Биляловский сельсовет                                              Д.Р.Исаньюлов

Приложение№1

к постановление сельского поселения

Биляловский сельсовет

МР Баймакский район РБ

Согласованный состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования в СП Биляловский сельсовет МР Баймакский район РБ 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Председатель : Исаньюлов Д.Р. – глава сельского поселения

Члены Комиссии:

1. Аминев А.И. – директор школа МОБУ СОШ с.Билялово

2. Зайнуллина В.Х.- директор школаМОБУ СОШ д.Уметбаево

3. Булатова Р.Э.- библиотекарь  с.Билялово

4. Даутбаева З.Р. – библиотекарь д.Кугидель

5. Нугаманова З.Р. – библиотекарь д.Уметбаево

6. Нарынбаев А.Ф.- зав клуб д.Кугидель

7. Сагадатова А.Р. – зав.клуб д. Уметбаево

8. Гайсина С.Б. – культорганизатор с.Билялово

9. Аминев З.Х. – председатель Совета ветеранов

10.Заманова Г.А. – ответственный567890- по ВУС

Приложение№2

к постановление сельского поселения

Биляловский сельсовет

Утверждаю:

глава СП Биляловский сельсовет                                 _____________ Д.Р.Исаньюлов

План работы

по подготовке и проведению 79-ой годовщины  Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

СП Биляловский сельсовет

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | апрель 2024 г. май 2024г. | пред.-Исаньюлов Д.Р. члены: пред. Совета ветеранов Аминев З.Х.., работники культуры, рук.образоов.учреждения, старосты, депутаты, общественные формирования | Без привлечения средств |
| 2 | Организовать благоустройство и праздничное оформление населенных пунктов | Апрель-май 2024 г. | оргкомитет | - |
| 3 | Обследование жилищно-бытовых условий жизни участников ВОВ, семей погибших участников ВОВ и Венгрии. | 2024 г. | оргкомитет | Аминев З.Х., Булатова Р.Э. Исаньюлов Д.Р. |
| 4 | Подворный обход фельдшеров, обеспечение медикаментозными препаратами, консультация, прием врача и обеспечить госпитализацию УВОВ, ветеранов ВОВ в военный госпиталь ветеранов войны г.Уфы | 2024 г. | Сагитова Р.Х. Садыкова Г.К. Байгужина Р.Р. | бюджет Республики Башкортостан |
| 5 | Благоустройство памятников, обелисков во всех населенных пунктах. | 2024г. | Администрация СП Биляловский сельсовет, школы, работники культуры, старосты, депутаты, общественные формирования | - |
| 6 | Обновить стенды в школьных музеях и сельских библиотеках: 1.Участники ВОВ 1941-1945 гг., ветераны 112-ой Башкирской Кавалерийской дивизии; 2.Участники боевых действий Афганистана, Чечни | 2024 г. | Руководители учреждения | - |
| 7 | Организация встреч учащихся общеобразовательных школ с участниками ВОВ, тружениками тыла, организация помощи тимуровскими командами. | апрель, май | Руководители учреждения | Без привлечения средств |
| 8 | Освещение через средства массовой информации материалов о подвигах ветеранов войны и тружениками тыла, о ходе подготовки и проведения праздника Дня Победы. На сайте создать раздел посвященный празднованию 79-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов. | апрель, май 2024 г. | Булатова Р.Э. Нугаманова З.Р. Даутбаева А.Х. Заманова Г.А. | Без привлечения средств |
| 9 | Проведение торжественных собраний с чествованием участников ВОВ, тружеников тыла, организация чаепитий. | май | Женсовет, Агинай, Булатова Р.Э.- руководитель | Спонсорский помощь ИП, ЧП, бюджет сельского поселения |
| 10 | Вручение поздравительных открыток и подарочных наборов ветеранам ВОВ, афганцам и участникам СВО | май | оргкомитет | Спонсорский помощь ИП, ЧП, бюджет сельского поселения |
| 11 | Торжественный митинг, концерт, фотографирование ветеранами и тружениками тыла, возложение венков к обелиску павших на фронтах ВОВ. | мая | оргкомитет | Спонсорский помощь ИП, ЧП, бюджет сельского поселения |
| 12 | Спортивное мероприятие футбол между командами д.Кугидель, д.Уметбаево, д.Семеново, с.Билялово | 9 май 14.00 ч | оргкомитет | Аминев А.И. Каримов А.Ф. |
| 13 | подготовить список детей войны, ветераны тылы, участников авганцев, чеченцев, СВО | до 2 мая | Заманова Г.А. | Администрация СП |
| 13 | Составить план сценария по проведению праздника 9 Мая. | 26.04.2024 | Булатова Р.Э. Нугаманова З.Р. Сагадатова А.Р. Даутбаева А.Х. Нарынбаев А.Ф. Гайсина С.Б. |  |

Приложение№3

к постановление сельского поселения

Биляловский сельсовет

Утверждаю:

глава СП Биляловский сельсовет                                 _____________ Д.Р.Исаньюлов

План мероприятий на май месяц 2024 года по СП Биляловский  сельсовет

| № п/п | Дата и время проведения | Место проведения | Наименование мероприятия | Ответственные | Примерное количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.05.2024 10-00 | с.Билялово | Встреча с ветеранами тыла и детьми войны | Булатова Р.Э.-библиотекарь | 45 |
|  | 09.05.2024 10-30 |  | Минута молчания | Булатова Р.Э.- библиотекарь | 45 |
|  | 09.05.2024 09-00 10-00 |  | 1.Торжественный митинг, возложение венков 2.Концерт 3.Парад победы | Аминев А.И.-директор школа Гайсина С.Б.- культорганизатор СДК | 196 |
|  | 09.05.202412-00 |  | Угощение детей войны и ветеранов тыла | Школа, Агинайзар | 56 |
|  | 09.05.2024 14-00 |  | футбол | Аминев А.И.-директор школа | 51 |
| 2 | 08.05.2024 11-30 | д.Семеново | Минута молчания | Ярмухаметов А.Х.- староста Аминев З.Х.- пред.Совета ветеранов | 41 |
|  | 08.05.2024 11-00 |  | Торжественный митинг | Ярмухаметов А.Х.- староста Аминев З.Х.- пред.Совета ветеранов | 35 |
|  | 08.05.202412-00 |  | Угощение детей войны и ветеранов тыла | Агинайзар | 26 |
| 3 | 08.05.2024 12-00 | д. Кугидель | Посадка деревьев в Аллею Курултай | Даутбаева А.Х.- библиотекарь | 33 |
|  | 05.05.2024 14-00 11-30 |  | Подворовой обход и раздача угощения детям войны и ветеранам тыла, Минута молчания | Даутбаева А.Х.- библиотекарь Искаков И.Б.- староста | 35 |
|  | 09.05.2024 10-00 |  | Торжественный митинг, возложение венков, концерт | Нарынбаев А.Ф.- зав.клуб. Сирусина А.А.- школа | 54 |
| 4 | 08.05.2024 10-00 | д.Уметбаево | Минута молчания | Сагадатова А.Р. зав.клуб | 45 |
|  | 07.05.2024 16-00 |  | Акция «Голубь мира» | Сагадатова А.Р. зав.клуб | 35 |
|  | 08.05.2024 10-00 |  | Торжественный митинг, угощение детей войны и ветеранов тыла | Сагадатова А.Р. зав.клуб, Латыпова А.М.- зам.по ВР | 110 |
|  | 09.05.2024 20-00 |  | Концерт | Сагадатова А.Р. зав.клуб | 54 |
| 5 | 08.05.2024 12-30 | д.Баймурзино | Минута молчания | Абдуллин И.И. | 10 |
|  | 08.05.2024 12-00 | д.Баймурзино | Торжественный митинг,возложение венков | Абдуллин И.И. | 10 |

Управляющий делами: ____________ /Заманова Г.А.